## PLANO I1
LISTA DE PLANO DOS ITENS DE TRABALHO - I0 E I1
EMPRESA: FOURTEAM
PROJETO: EU RECOMENDO
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | ITERAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTIMATIVA DE ESFORÇO
ER001 | Definição de Equipe e Projeto | Alta | 0 | Todos | 1
ER002 | Criação da Infraestrutura da Fábrica | Alta | 0 | Todos | 3
ER003 | Criação da Logomarca do Projeto e da Fábrica | Baixa | 0.1 | Wanderson | 2
ER004 | Criação do Site da Fábrica | Média | 0.1 | Wanderson | 4
ER005 | Criação do Project Charter | Alta | 0 | Todos | 5
ER006 | Levantamento e Elaboração do Projeto Inicial | Alta | 0 | Todos | 3
ER007 | Levantamento e Elaboração da Lista de Riscos iniciais |  | 1 | Michelle
ER008 | Levantamento dos Requisitos | Alta | 1 | Michelle | 4
ER009 | Produção da Lista de Itens de Trabalho | Alta | 1 | Júlia | 3
ER010 | Criação do Plano da Iteração 1 | Alta | 1 | Michelle | 2
ER011 | Definição e Criação do Modelo Conceitual e Minimundo de Banco de Dados | Alta | __ | Júlia | 4

## PLANO I2
LISTA DE PLANO DOS ITENS DE TRABALHO - I2
EMPRESA: FOURTEAM
PROJETO: EU RECOMENDO
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | ITERAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTIMATIVA DE ESFORÇO
ER012 | Revisão da Iteração Anterior | Média | __ | Todos | 2
ER013 | Levantamento dos Itens de Trabalhos | Média | 2 | Júlia | 3
ER014 | Detalhamento e Priorização dos Requisitos | Alta | 2 | Michelle | 4
ER015 | Desenvolvimento do Projeto de Teste de Sistema - Aceitação - Casos de Teste | Alta | 2 | Afonso | 4
ER016 | Levantamento dos Requisitos como Estórias do Usuário | Alta | 2 | Wanderson | 4
ER017 | Levantamento dos Casos de Uso | Alta | 2 | Michelle | 4
ER018 | Atualização da Lista de Riscos | Alta | 2 | Todos | 3
ER019 | Levantamento dos Itens de Trabalho da Iteração 2 | Média | 2 | Júlia | 3
ER020 | Formulação do Plano da Iteração 3 | Média | 3 | Júlia | 2
ER021 | Criação do Modelo Relacional Normalizado do Banco de Dados | Alta | __ | Júlia | 3
ER022 | Levantamento dos Itens de Trabalho da Iteração 3 | Média | 3 | Todos | 3
ER023 | Criação do Plano de Gerenciamento de Comunicação – PGP. | Média | __ | Wanderson | 3
ER024 | Criação do Plano de Gerenciamento de RH – PGP; | Média | __ | Afonso | 3
ER025 | Entrega do Plano do Projeto Atualizado - PGP | Alta | __ | Todos | 4

## PLANO I3
LISTA DE PLANO DOS ITENS DE TRABALHO - I3
EMPRESA: FOURTEAM
PROJETO: EU RECOMENDO
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | PRIORIDADE | ITERAÇÃO | RESPONSÁVEL | ESTIMATIVA DE ESFORÇO
ER026 | Revisão da Iteração Anterior e Aplicações das correções | Média | __ | Todos | 2
ER027 | Especificação de casos de uso e diagramas de sequência | Média | 3 | Michelle | 2
ER028 | Plano e Projeto de testes de Sistema | Alta | 3 | Afonso | 3
ER029 | Planejamento da Iteração que se iniciará | Média | 3 | Júlia | 2
ER030 | Desenvolvimento dos Scripts de Criação - Banco de Dados | Alta | __ | Afonso | 4
ER031 | Povoamento do Banco de Dados | Alta | __ | Afonso | 4
ER032 | Consultas - Banco de Dados | Alta | __ | Michelle e Julia | 4
ER033 | 1º Status Report - PGP | Média | 3 | Michelle | 2
ER034 | Plano de gestão do escopo com matriz de rastreabilidade de requisitos - PGP | Média | 3 | Wanderson | 2
ER035 | Plano de Stakeholders - PGP | Média | 3 | Júlia | 2
ER036 | Plano de Recursos Humanos - PGP | Média | 3 | Afonso | 2
ER037 | Plano de Gestão do Tempo e Cronograma - PGP | Média | 3 | Afonso | 2
ER038 | Plano de Comunicação - PGP | Média | 3 | Wanderson | 2
ER039 | Atualização dos Documentos - PGP | Média | 3 | Júlia | 2
ER040 | 2º Status Report - PGP | Media | 3 | Michelle | 2
ER050 | Plano de Custo | Média | 3 | Todos | 2