## Página1
Custos Pessoais
Pessoas | Cargo |  |  | Custo por Hora
Afonso Amorim | Desenvolvedor (Back-end) |  |  | 30
Julia Almeida | Engenheira de Testes |  |  | 35
Michelle Silva | Gerente de Projeto |  |  | 40
Wanderson Silva | Desenvolvedor (Front-end) |  |  | 30
Custos Tecnicos
Recursos | Quantidade |  | Custo Unitário |  |  | Total
Notbook | 3 |  | 2600 |  |  | 7800
PC's | 1 |  | 2000 |  |  | 2000
Total Geral 9.800,00
Custo Fixo/Mês
Recurso | Valor
Aluguel do Imóvel | 2000
Internet | 100
Servidor | 200
Domionio do Site | 50
Total em 1 Mês | 2350
Total em 4 Meses | 9400
Custos Variáveis/Mês
Recursos | Quantidade |  | Valor Unitário |  | valor Médio | Total
Luz | - |  | - |  | 200 | 200
Energia | - |  | - |  | 400 | 400
Manutenção dos computadores | 4 |  | 100 |  | 400 | 400
Passagem | 4 Ida/Volta |  | 2.45 |  | 9.8 | R$9.80
Gasolina | 20 Litros |  | R$3.50 |  | R$ 3,58/litro | 71.6
Total em 1 Mês | [5 empty] | 1081.4
Total em 4 Meses | [5 empty] | 4325.6
Custos do Fluxo de Trabalho
Fase | Atividade | Quantidade de horas de trabalho | Valor Unitário | Autor |  | Total
Iniciação | Termo de abertura do projeto | 2h | 80 | Michelle |  | 360
| Plano de projeto | 3h | 120
Valor total por ator R$ 200
| Listas de requisitos iniciais | 2h | 35 | Julia
Valor total por ator R$ 70
| Plano de iteração | 2h | 60 | Afonso
Valor total por ator R$ 60
| Montagem da estrutura (site) | 1h | 30 | Wanderson
Valor total por ator R$ 30
Elaboração | Análise dos requisitos | 2h | 35 | Julia |  | 850
| Desenvolver Plano de Testes | 2h | 35 | Julia
Valor total por ator R$ 140
| Levantamento do caso de uso | 2h | 60 | Michelle
Vlor total por ator R$ 80
| Modelagem dos processos | 4h | 540 | Toda Equipe
| Criar EAP | 1h | 30 | Wanderson
| Gestão de custos | 2h | 60 | Michelle
Valor total por ator R$ 630
Execução | Diagrama de caso de uso | 2h | 40 | Michelle |  | 12635
Valor total por ator R$ 120
| Criar os testes do sistema | 5h | 175 | Julia
| Testes finais | 4h | 140 | Julia
Valor total por ator R$ 315
| Implementar 50% dos requisitos | 50h | 3000 | Wanderson e Afonso
| Implementar 100% dos requisitos | 100h | 6500 | Wanderson e Julia
| Atualizar a modelagem | 20h | 2700 | Toda Equipe
Valor total da equipe R$ 12.200
Total Geral | 13845
Custo Total
Custos |  | Valor
Custos técnicos |  | 9800
Custos fixos/mês |  | 9400
Custos variáveis/mês |  | 4325.6
Custo do fluxo de trabalho |  | 13845
Total parcial |  | 37370.6
Margem de erro 15% |  | 5605.59
Total Geral R$42.976,19
42976.19